## 공사일보
공 사 일 보 ( DAILY REPORT )
공 사 명 |  |  |  | 작 성 일 | 20 . . .
현 장 |  |  |  | 날 씨 | ☐맑음 ☐흐림 ☐비 ☐눈
작 성 자 |  |  |  | 금일/누계 공정 | % / %
No | 공종 | 작업 내용 | 기공 | 조공 | 보조 | 계 | 장비·자재 반입 | 진척률(%) | 비고
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
| 합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0
안전 점검 / 지시사항
자재 검수 / 반입 특이사항
내일 작업 예정
사진 기록 메모 (덮이는 층 등)
| 현장소장 : (서명) |  |  |  |  | 발주자(갑) : (서명)

## 공정별 체크리스트
공정별 검측 체크리스트
공정 | 점검 항목 | 기준 · 근거 | 확인(O/△/X) | 점검일 | 비고
철거·보양 | 석면 사전조사 결과 확인 | 주택 200㎡/일반 50㎡ 이상 기관조사 의무
| 공용부·엘리베이터·바닥 보양 | 입주민 민원·손상 예방
| 전기·수도 차단 확인 | 감전·누수 사고 예방
| 폐기물 분리·적법 반출 | 건설폐기물 처리 규정
설비·배관 | 급수·배수 배관 자재 규격 | 설계도서·시방 일치
| 배수 구배 확보 | 오·배수 1/50~1/100, 욕실 1/50
| 통수·누수 테스트 | 마감 전 누수 확인 필수
| 난방 분배기·보일러 위치 | 점검구 확보
전기 | 분전반·차단기 용량 | 증설 부하 대응
| 전용회로(인덕션·에어컨) | KEC, 단독회로·접지
| 접지 시공 | 감전 보호
| 콘센트·스위치 위치·수량 | 도면 대조
방수 | 바탕 청소·균열 보수 | 들뜸·crack 제거
| 방수 2회 도포·치켜올림 | 벽 300mm 이상 권장
| 담수 테스트(24~48h) | 누수 없는지 확인
| 핀홀·들뜸 육안 점검 | 재도포 여부
타일 | 바탕 평활도·프라이머 | 들뜸 예방
| 접착(압착/떠붙임) 충전율 | 공축·탈락 방지
| 바닥 구배(배수구 방향) | 물 고임 방지
| 두들김(타격) 검사·줄눈 | 들뜸·백화 확인
목공 | 수평·수직·직각 | 마감 기준선
| 하지(틀) 고정 견고성 | 처짐·흔들림
| 단열·방음재 충진 | 빈틈 없는지
| 문틀·가구 하지 보강 | 하중 부위
도배·바닥 | 바탕 면처리·퍼티 | 이음·요철 제거
| 도배 이음·들뜸·기포 | 마감 품질
| 바닥재 평활·접착 | 들뜸·단차
| 걸레받이·마감 보호 | 손상 예방
창호 | 수평·수직·대각 치수 | 뒤틀림 확인
| 외부 코킹(방수선) 연속성 | 누수 핵심 부위
| 단열·기밀(우레탄 충진) | 결로·외풍
| 개폐·잠금·살수 테스트 | 작동·누수
도장 | 바탕 건조·샌딩 | 부착 불량 예방
| 프라이머 도포 | 들뜸·얼룩
| 도막 횟수·은폐 | 규정 횟수
| 양생·먼지 보양 | 마감 품질
마무리·준공 | 시방서·계약 도서 대조 | 불일치=하자
| 하자 리스트(펀치) 작성 | 보수 합의
| 계약이행·하자보증 증권 수령 | 서울보증보험 등
| 사진·서류·매뉴얼 인계 | 유지관리
| 최종 청소·입주 점검 | 인수 확인
※ 공사일보·체크리스트는 법정 단일 표준 양식이 아니라 현장 관행 구조를 정리한 것입니다. 현장 규모·공종에 맞게 항목을 가감해 사용하세요.